**Таблица 1. Индикатори за въздействие на Общинската стратегия за социално включване на етническите** **малцинства за периода 2014 – 2020 година**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет** | **Описание на индикатор за въздействие** | **Мярка/**  **период** | **Източник на информация** | **Начална стойност** | **Целева стойност** | **Ръст на изменение** | **Период на отчитане** |
| **Приоритет 1.** Повишаване на образователното ниво на представителите на етническите малцинства, гаранция за успешна и устойчива интеграция | Разработени и изпълнени проекти за повишаване на образователното ниво на етническите малцинства | Брой/ 2020г. | Община Балчик, РИО на МОН |  | 5 | 5 | През периода |
| Разработени и изпълнени проекти за подобряване на образователната инфраструктура | %/ 2020 | Община Балчик, РИО на МОН |  | 4 | 4 | През периода |
| **Приоритет 2.** Достъп до здравеопазване и социална интеграция на уязвимите групи от етническите малцинства | Разработени и реализирани проекти съвместно между институции и НПО относно повишаване на здравната култура на уязвимите групи | Брой/ 2020г | Община Балчик | 0 | 2 | 2 | през целия период |
| Изменение на брой здравно неосигурени лица | %/ 2020 | РЗОК, НСИ, Община Балчик | 48% | 20% | -28% | през целия период |
| **Приоритет 3.** Жилищни условия и благоустрояване на териториите, компактно населени с етнически малцинства | Разработени и изпълнени проекти за подобряване на жилищни условия и благоустрояване на териториите | брой | Община Балчик | 0 | 3 | 3 | през целия период |
| **Приоритет 4.** Повишаване на заетостта и равнопоставеното участие на пазара на труда на представителите на етническите групи | Изменение на заетите лица от етническите групи | %/ 2020г. | НСИ | 36,80 % | 50% | 13,20% | През целия период |
| **Приоритет 5.** Върховенство на закона и недискриминация | Изпълнение на проекти за формиране относно зачитане на човешки права, избягване на стереотипи и толерантност | брой | Община Балчик, НПО, РПУ |  | 3 | 3 | През целия период |
| **Приоритет 6.** Култура и медии. | Изпълнение на проекти за разширяване на читалищната дейност | брой | Община Балчик |  | 4 | 4 | През целия период |

**Таблица 2. Индикатори за резултат на Общинската стратегия за социално включване на етническите малцинства за периода 2014 – 2020 година**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Специфична цел** | **Описание на индикатор за резултат** | **Мярка/**  **период** | **Източник на информация** | **Начална стойност** | **Целева стойност** | **Ръст на изменение** | **Период на отчитане** |
| 1.1.Повишаване на обхвата на децата от етническите малцинства в предучилищното и началното образование | Изменение на брой деца от етническите малцинства, обхванати в предучилищно и начално образование | %/ 2020 г. | РИО на МОН, Община Балчик | 0 | 50% | 50% | през целия период |
| 1.2.Намаляване до минимум на отпадналите ученици в основната степен на образование | Изменение на брой отпаднали ученици в основна степен на образование от етническите малцинства | %/ 2020 г. | РИО на МОН, Община Балчик | 8% | 4% | -4% | през целия период |
| 1.3.Обучение и ограмотяване на неграмотни и малограмотни представители на етническите малцинства с цел интегрирането им на пазара на труда | Изменение на брой ограмотени възрастни от етническите малцинства | %/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 20% | 20% | през целия период |
| 1.4.Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда | Изменение на брой педагогически специалисти с подобрена квалификация | %/ 2020 г. | РИО на МОН, Община Балчик | 0 | 60% | 60% | през целия период |
| **1**.5. Увеличаване на процента на роми със средно и висше образование и тяхната успешна реализация на трудовия пазар | Изменение на брой роми | %/ 2020 г. | РИО на МОН, Община Балчик | 5,29% | 30% | 24,71% | през целия период |
| 2.1. Осигуряване на условия за адекватна и равнопоставена медицинска помощ и здравна профилактика на представителите на всички. | Изменение на брой профилактични прегледи | %/ 2020 г. | РЗОК | 0 | 65% | 65% | през целия период |
| Брой разяснителни кампании | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 5 | 5 | през целия период |
| 2.2. Увеличаване на процента на здравно осигурените лица сред уязвимите етнически групи. | Изменение на брой здравно неосигурени лица | %/ 2020 г. | РЗОК, НСИ, Община Балчик | 48% | 20% | -28% | през целия период |
| 2.3. Повишаване на здравните знания и информираността на представителите на етническите малцинства. Обучение на здравни специалисти за работа в мултиетническа среда | Брой обучени здравни специалисти | Брой/ 2018 г. | Община Балчик | 0 | 7 | 7 | през целия период |
| 2.4. Подобряване грижите за бременните жени, новородените и децата в предучилищна и училищна възраст | Брой консултативни кабинети | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 1 | 1 | през целия период |
| 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура на селата, кварталите и махалите, обитавани от компактно население на етническите малцинства | Рехабилитирана пътна мрежа в километри | Км./ 2020 г. | Община Балчик | 8 | 15 | **7** | през целия период |
| Брой ремонти и обновявания | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 4 | 4 | през целия период |
| 3.2. Подобряване на жилищната условия на социално слаби ромски и други уязвими семейства. | Изменение на брой социално слаби ромски и други уязвими семейства с подобрени жилищни условия | %/2020 г. | Община Балчик | 0 | 30% | 30% | през целия период |
| 3.3. Изграждане и рехабилитация на социални жилища. | Брой привлечени НПО и лица от общността | Брой/ 2018 г. | Община Балчик, НПО | 0 | 10 | 10 | през целия период |
| 4.1. Обучение и повишаване на квалификацията на безработни и ниско платени лица, представители на етническите малцинства | Брой обучени лица | Брой/ 2020 г. | Община Балчик, АЗ | 0 | 160 | 160 | през целия период |
| 4.2. Мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства | Брой мотивирани лица | Брой/ 2020 г. | Община Балчик, АЗ | 0 | 200 | 200 | през целия период |
| 4.3. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението от етническите групи | Брой разкрити приемни и центрове | Брой/ 2020 г. | Община Балчик, АЗ | 0 | 1 | 1 | през целия период |
| 5.1. Борба с дискриминацията, повишаване на осведомеността относно основните човешки права и правната култура на етническите малцинства | Брой информационни кампании | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 5 | 5 | през целия период |
| 5.2. Осигуряване на условия за участие на етническите малцинства в процеса на вземане на решения при разработването и прилагането на местни интеграционни политики | Брой привлечени структури на гражданското общество | Брой/ 2020 г. | Община Балчик,  НПО | 0 | 2 | 2 | през целия период |
| 5.3. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда | Брой участници в семинари | Брой/ 2020 г. | Община Балчик,  РПУ | 0 | 30 | 30 | през целия период |
| 5.4. Осъществяване на съвместни действия на полицията и ромската общност | Брой проведени срещи | Брой/ 2020 г. | Община Балчик,  РПУ | 0 | 6 | 6 | през целия период |
| 5.5. Защита правата на ромската жена | Брой проведени информационни кампании | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 6 | 6 | през целия период |
| 6.1. Съхранение и развитие на традиционните за всеки етнос - култура, творчество и обичаи. Равен достъп до обществения и културен живот на Общината. | Изменение на брой служители в администрацията с повишен капацитет | %/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 40% | 40% | през целия период |
| Брой читалища с разширена дейност | Брой/ 2018 г. | Община Балчик | 0 | 3 | 3 | през целия период |
| 6.2. Повишаване на осведомеността по отношение на ромите и тяхната култура. | Брой проведени обучения | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 5 | 5 | през целия период |
| 6.3. Присъствие на малцинствените общности в медиите. | Брой изработени информационни материали | Брой/ 2020 г. | Община Балчик | 0 | 5 000 | 5 000 | през целия период |
| Брой обучени представители на печатни и електронни медиите | Брой/ 2018 г. | Община Балчик | 0 | 2 | 2 | през целия период |

**ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ДО 2020 ГОДИНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реф. №** | **Дейност** | **Отговорна организация** | **Времеви период** | **Източник на финансиране** | **Индикативна стойност** |
| **Приоритет 1. Повишаване на образователното ниво на представителите на етническите малцинства, гаранция за успешна и устойчива интеграция** | | | | | |
| **Специфична цел 1.1. Повишаване на обхвата на децата от етническите малцинства в предучилищното и началното образование** | | | | | **1 200 000 лв.** |
| Д.1.1 | Извършване на основни ремонти, разширение и облагородяване на ОДЗ, ЦДГ | Община Балчик | 2016 – 2020 г. | Общински бюджет, Държавен бюджет |  |
| Д.1.2 | Разработване и прилагане на програма за насърчаване на отговорно родителско отношение към образователната интеграция и отработване на конкретни умения и отношения | Община Балчик | 2016 – 2018 г. | ЕФ |
| Д.1.3 | Създаване и внедряване на програма за подготовка на деца в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноцено включване в образователния процес чрез допълнителни занимания с децата | Община Балчик | 2016 – 2018 г. | ЕФ |
| Д.1.4 | Създаване на програма и провеждане на обучителни модули в ОДЗ и ЦДГ по превенция на насилието | Община Балчик | 2016 – 2018 г. | ЕФ |
| Д.1.5 | Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на родителите от етнически малцинства относно ползите от предучилищното образование | Община Балчик | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| Д.1.6 | Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинствени групи в училищни настоятелства и/или обществени съвети | Община Балчик | 2016 – 2020 г. |  |
| Д.1.7 | Разкриване на училищни центрове за деца със затруднения в усвояването на учебния материал от семейства на малограмотни родители, които не могат да им помагат | Община Балчик | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| **Специфична цел 1.2.Намаляване до минимум на отпадналите ученици в основната степен на образование** | | | | | **500 000 лв.** |
| Д.1.8 | Разработване на програма за образователна интеграция на деца от етнически малцинства | Община Балчик | 2016 – 2017 г. | Общински бюджет, ОПРЧР |  |
| Д.1.9 | Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на родителите от етнически малцинства относно ползите от основното образование за намаляване на отпадането на децата в училищата | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| Д.1.10 | Разкриване на училищни центрове за деца със затруднения в усвояването на учебния материал от семейства на малограмотни родители, които не могат да им помагат | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| Д.1.11 | Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинствени групи в училищни настоятелства или обществени съвети | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| Д.1.12 | Стимулиране включването на ученици от уязвими етнически малцинства в ученически парламенти и клубове по интереси за СИП | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| Д.1.13 | Разкриване на училищни центрове за деца от етническите малцинства, изключени от училищата с цел ежедневно организиране на свободното им време | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| Д.1.14 | Реинтегриране на отпадналите ученици чрез предоставяне на възможности за самостоятелно, вечерно обучение и алтернативни форми на извънкласни форми на обучение | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г. | ЕФ |
| **Специфична цел 1.3 Обучение и ограмотяване на неграмотни и малограмотни представители на етническите малцинства с цел интегрирането им на пазара на труда** | | | | | **500 000 лв.** |
| Д.1.15 | Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на ромите | Община Балчик | 2016 – 2020 г. | Общински бюджет, ОПРЧР |  |
| Д.1.16 | Ограмотяване на възрастни роми | Община Балчик, Агенция по заетостта, НПО, частен сектор | 2016 – 2020 г. | ЕФ, частно финансиране |  |
| **Специфична цел 1.4. Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда** | | | | | **75 000 лв.** |
| Д.1.17 | Повишаване квалификацията на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда за превенция за отпадане на деца от училище | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г | ОПРЧР, ЕФ |  |
| Д.1.18 | Повишаване на капацитета на училищните екипи за разработване и изпълнение на проектни предложения | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г | ОПРЧР, ЕФ |
| Д.1.19 | Повишаване на капацитета на училищните екипи за прилагане на добри практики на НПО за провеждане на извънучилищни и извънкласни дейности за обхващане и стимулиране на деца от етническите малцинства за образователна интеграция | Община Балчик, училища, НПО | 2016 – 2020 г | ОПРЧР, ЕФ |
| Д.1.20 | Включване на допълнителен компонент „интеграция на ученици от етническите малцинства” към делегираните училищни бюджети | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет |
| **Приоритет 2. Достъп до здравеопазване и социална интеграция на уязвимите групи от етническите малцинства** | | | | | |
| **Специфична цел 2.1. Осигуряване на условия за адекватна и равнопоставена медицинска помощ и здравна профилактика на представителите на всички етноси в община Балчик** | | | | | **50 000 лв.** |
| Д.2.1 | Осъществяване на профилактични прегледи, имунизации и диагностика с мобилни кабинети в населени места с компактно население от етническите малцинства | Община Балчик, РЗОК | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ |  |
| Д.2.2 | Организиране на разяснителни кампании пред родители относно важността за регистриране на деца при личен лекар | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ |
| **Специфична цел 2.2. Увеличаване на процента на здравно осигурените лица сред уязвимите етнически групи.** | | | | | **50 000 лв.** |
| Д.2.3 | Повишаване на информираността на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства относно правата и задълженията на пациентите и видовите медицински услуги | НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| **Специфична цел 2.3. Повишаване на здравните знания и информираността на представителите на етническите малцинства. Обучение на здравни специалисти за работа в мултиетническа среда** | | | | | **50 000 лв.** |
| Д.2.4 | Повишаване на здравната култура чрез провеждане на разяснителни кампании | НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.2.5 | Назначаване и утвърждаване на здравен медиатор като координираща фигура между здравните институции и лицата от етническите групи | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ЕФ |
| Д.2.6 | Осъществяване и разширяване на сътрудничеството на личните лекари със здравните медиатори | Община Балчик, РЗОК | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ЕФ |
| **Специфична цел 2.4. Подобряване грижите за бременните жени, новородените и децата в предучилищна и училищна възраст** | | | | | **30 000 лв.** |
| Д.2.7 | Организиране на консултативни кабинети в населени места с предимно ромско население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейно палниране, начините на предпазване от сексулано предавани инфекции | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| **Приоритет 3. Жилищни условия и благоустрояване на териториите, компактно населени с етнически малцинства** | | | | | |
| **Специфична цел 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура на селата, кварталите и махалите, обитавани от компактно население на етническите малцинства** | | | | | **6 500 000 лв.** |
| Д.3.1 | Изработване подробни устройствени планове за урбанизирани територии - селищни образувания | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ПРСР |  |
| Д.3.2 | Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа на градове и села, обитавани от компактно население на етнически малцинства | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ОПОС, ПРСР |
| Д.3.3 | Рехабилитация на уличната мрежа | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ПРСР |
| Д.3.4 | Поддържане на сгради за обществено ползване - читалища, библиотеки | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ПРСР |
| Д.3.5 | Поддържане на обекти на социалната инфраструктура | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ПРСР |
| Д.3.6 | Обновяване и изграждане на зони за отдих и на детски площадки в селища с комапктно ромско население | Община Балчик | 2016 – 2020 г | Общински бюджет, ПРСР |
| **Специфична цел 3.2. Подобряване на жилищната условия на социално слаби ромски и други уязвими семейства.** | | | | | **100 000 лв.** |
| Д.3.7 | Стимулиране участието на лицата от етническите малцинства за подобряване на жилищните условия, подържане и хигиенизиране | НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.3.8 | Продължаване на процеса за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхващат зони, населени компактно с представители на етническите малцинства | Община Балчик | 2016 – 2020 г | НФ |
| **Специфична цел 3.3. Изграждане и рехабилитация на социални жилища** | | | | | **50 000 лв.** |
| Д.3.9 | Изработване на методика с критерии за оценка за подбор на нуждаещите се лица от социални жилища | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.3.10 | Привличане на НПО и изявени лица от общността за изграждане на поведенчески модели за формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на право на ползване на недвижим имот | НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| **Приоритет 4. Повишаване на заетостта и равнопоставеното участие на пазара на труда на представителите на етническите групи** | | | | | |
| **Специфична цел 4.1. Обучение и повишаване на квалификацията на безработни и ниско платени лица, представители на етническите малцинства** | | | | | **300 000 лв.** |
| Д.4.1 | Организиране на професионални обучителни курсове за безработни лица, представители на етническите малцинства, включително по традиционни за ромите занаяти | ДБТ, НПО, частен сектор | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ, ОПРЧР, частен сектор |  |
| Д.4.2 | Организиране на квалификационни курсове за безработни с по-високо образование по компютърна грамотност, предприемачество, изготвяне на бизнес проекти, започване и стартиране на собствен бизнес, социални дейности и др. | ДБТ, Община Балчик, частен сектор | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ, ОПРЧР, частен сектор |
| Д.4.3 | Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. чиракуване и стажуване след преминатите обучителни курсове | Община Балчик, частен сектор | 2016 – 2020 г | НФ, ОПРЧР, частен сектор |  |
| **Специфична цел 4.2. Мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства** | | | | | **100 000 лв.** |
| Д.4.4 | Насърчаване на заетостта чрез включване на безработните лица от етнически малцинства в програми и мерки финансирани по Закона за насърчаване на заетостта и оперативните програми | ДБТ, НПО, частен сектор | 2016 – 2020 г | НФ, ОПРЧР, частен сектор |  |
| Д.4.5 | Организиране на срещи, семинари и информационни кампании с цел мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства | НПО, Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| Д.4.6 | Организиране на обучения за служители на бюрата по труда за придобиване на специфични умения за работа с представители на ромското население. | ДБТ | 2016 – 2020 г | НФ, ОПНОИР |
| Д.4.7 | Назначаване на трудов медиатор с произход от етническите малцинства | Община Балчик | 2016 – 2020 г | НФ |
| Д.4.8 | Организиране на семинари и информационни кампании за стимулиране заетостта на ромите в селското стопанство. | ДБТ, НПО, частен сектор | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ, ОПРЧР, частен сектор |
| **Специфична цел 4.3. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението от етническите групи** | | | | | **100 000 лв.** |
| Д.4.9 | Разкриване на изнесени работни места на бюрото по труда или консултативни приемни | ДБТ | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.4.10 | Разкриване на центрове за партньорство между служители на бюрото по труда, на общинската администрация, работодатели и представителни организации на етническите малцинства | НПО | 2016 – 2020 г | НФ, ОПРЧР, частен сектор |
| Д.4.11 | Включване на лица от етническите групи в национални програми за заетост и мерки | ДБТ | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| Д.4.12 | Организиране и провеждане на информационни дни на «Отворените врати» за запознаване с възможности за кандидатстване по проекти за собствен бизнес | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| **Приоритет 5. Върховенство на закона и недискриминация** | | | | | |
| **Специфична цел 5.1. Борба с дискриминацията, повишаване на осведомеността относно основните човешки права и правната култура на етническите малцинства** | | | | | **50 000 лв.** |
| Д.5.1 | Обучения на полицейските служители за ефективна дейност в мултиетническа среда | РПУ | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ |  |
| Д.5.2 | Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността относно права и правната култура на етническите малцинства | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| Д.5.3 | Провеждане на информационни кампании за борба с нетолерантността и стериотипите към етническите малцинства | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| **Специфична цел 5.2. Осигуряване на условия за участие на етническите малцинства в процеса на вземане на решения при разработването и прилагането на местни интеграционни политики** | | | | | **5 000 лв.** |
| Д.5.4 | Стимулиране участието на структурите на гражданското общество, ангажирани с проблемите на ромското включване, в процеса на формиране, прилагане и мониторинг на интеграционите политики. | НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| **Специфична цел 5.3. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда** | | | | | **20 000 лв.** |
| Д.5.5 | Предприемане на превантивни действия срещу разпространението на наркотиците в ромските квартали и квартали със смесено население | Община Балчик, РПУ, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ |  |
| Д.5.6 | Провеждане на подготвителни курсове за ромски младежи, желаещи да започнат работа в полицията: по български език, физическа подготовка и психологическа пригодност. | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ |
| Д.5.7 | Провеждане на семинари за повишаване на ефективността на работата на служителите в правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека | Община Балчик, РПУ, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ, НФ |
| **Специфична цел 5.4. Осъществяване на съвместни действия на полицията и ромската общност** | | | | | **15 000 лв.** |
| Д.5.8 | Провеждане на семинари, срещи в училищата за повишаване на осведомеността по въпросите за агресията сред подрастващите, тютюнопушенето, употреба на алкохол, домашното насилие и др. | НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| **Специфична цел 5.5. Защита правата на ромската жена** | | | | |  |
| Д.5.9 | Дейности срещу нарушаване правата на ромските жени в следствие на традиционни ромски практики за съжителство на съпружески начала с непълнолетни и зклупотреба с родителската власт | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.5.10 | Превенция по наболелите проблеми на ромската жена – ранните бракове и ранната раждаемост, изоставянето на децата в домовете за отглеждане, проституция и др. | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| **Приоритет 6. Култура и медии** | | | | | |
| **Специфична цел 6.1. Съхранение и развитие на традиционните за всеки етнос - култура, творчество и обичаи. Равен достъп до обществения и културен живот на Общината** | | | | | **60 000 лв.** |
| Д.6.1 | Повишаване на капацитета на служителите на читалища за запазване, развитие и разпространяване на ромската култура | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.6.2 | Подкрепа за разширяване на дейността на читалищата в райони със смесено етническо население | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| Д.6.3 | Включване на мероприятия за отбелязване на специфични за етническите малцинства празници и традиционни чествания в културния календар на Община Аксаково | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| Д.6.4 | Осигуряване на подкрепа на индивидуалното и групово участие на творци и изпълнители от етническите малцинства в национални конкурси и фестивали | Община Балчик, НПО | 2016 – 2020 г | ЕФ |
| **Специфична цел 6.2. Повишаване на осведомеността по отношение на ромите и тяхната култура.** | | | | | **30 000 лв.** |
| Д.6.5 | Организиране на обучения на служителите в администрацията за повишаване на капацитета им по отношение на културните ценности и обичаи на различните етнически малцинства | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ОПНОИР |  |
| **Специфична цел 6.3. Присъствие на малцинствените общности в медиите** | | | | | **10 000 лв.** |
| Д.6.6 | Разработване и разпространение на информационни материали, представящи културата и традициите на етническите малцинства | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |
| Д.6.7 | Обучения на представители на печатни и електронни медии за преодоляване на съществуващите стереотипни представи и негативни нагласи | Община Балчик | 2016 – 2020 г | ЕФ |  |